**ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ**

**ԱԼԱՎԵՐԴԻ** **ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2018 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Սասուն Խեչումյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 29.03.2018թ. N 18-Ա որոշմամբ**

(նիստի ամսաթիվը)

**ԱԼԱՎԵՐԴԻ 2018թ.**

**Բովանդակություն**

[**Ներածություն 3**](#_Toc492216763)

[**1.** **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 3**](#_Toc492216764)

[**2.** **Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 8**](#_Toc492216765)

[**3.** **Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը 45**](#_Toc492216766)

[**4.** **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 49**](#_Toc492216767)

[**5.** **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 53**](#_Toc492216768)

**Ներածություն**

Ալավերդի համայնքի 2018 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի **(ՏԱՊ-ի)** մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով **(ՀՀԶԾ-ով)** սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը:

**ՏԱՊ-ի 1-ին բաժնում**ներկայացված են`- համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները **(Աղյուսակ 1),** ոլորտային նպատակները **(Աղյուսակ 2):**

**ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում** բերված են համայնքի 2018 թվականի համապատասխան ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերը **(Աղյուսակ 3)** և այդ ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 5)**, ինչպես նաև այն ծրագրերը, որոնք դեռևս ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով **(Աղյուսակ 4)**:

**ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում** ներկայացված է`- համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը **(Աղյուսակ 6)**:

**ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում** բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 7)**:

**ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում** **(Աղյուսակ 8)** ներկայացված է`- տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:

1. **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

Ըստ համայնքի ավագանու 29.03.2018թ. N 17-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀԶԾ-ի՝Ալավերդին մաքուր և հարուստ համայնք է, որտեղ մարդիկ ունեն հավասար հնարավորություններ, քաղաքացիները չեն ցանկանում լքել իրենց համայնքը, որովհետև ունեն աշխատանք, կայուն սոցիալական պայմաններ: Կա պատասխանատու, ազատամիտ, օրինապաշտ և պահանջատեր հասարակություն, ազատ տնտեսական գոտի, արդիական և բաց կրթական միջավայր, աշխույժ մարզամշակութային կյանք և ցանկալի անկյուն է զբոսաշրջիկների համար:

Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ ֆիքսված արժեքն է: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2018 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:

**Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 22,1 | 22,8 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 24935 | 25000 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում արտաբյուջետային ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) | 292600,00 | 462100,00 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) | 57/768 | 58 / 771 |

Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակներ` ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):

**Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը հանրային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ների գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, % | 82 | 87 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 22,1 | 22,8 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| Կանխարգելել արտակարգ իրավիճակների առաջացումը: | Մաքրված և վերանորոգված հեղեղատարներ, % | 0 | 50,2 |
| Հենապատերի թափված քարերի եվ գլխաքարերի վերականգնում, գծմ | 0 | 1700 |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |  |
| Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների մառուցումը և որակը։ | Գիշերային լուսավորության  լուսատուների քանակ, հատ | 769 | 869 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա), % | 65 | 73 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |  |
| Բարձրացնել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը և ապահովել ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը: | Բարեկարգ և անցանելի ներբնակավայրային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 64,2 | 67,3 |
| Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա), % | 62 | 70 |
| Ասֆալտապատված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների երկարությունը, կմ | 52 | 54,5 |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |  |
| Խթանել համայնքում գործարար միջավայրի բարելավումը ու զարգացումը: | Համայնքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների (ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների) թիվը | 57 | 58 |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |  |  |
| Բարձրացնել համայնքում կրթության որակը և մատչելիությունը: | ՏԻՄ-երի, կրթական հաստատությունների գործունեությունից, մատուցվող ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա), % | 87 | 93 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |  |
| Ակտիվացնել համայնքում մշակութային կյանքը, ապահովել մատչելիությունը և որակը | Համայնքի բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա), % | 65 | 72 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |  |
| Բարելավել Ալավերդի համայնքի բնակիչների առողջական վիճակը: | Առողջարաններում հանգիստը և բուժումը կազմակերպած համայնքի բնակիչների թիվ, մարդ/օր | 0 | 52/12 |
| Ամառային ճամբարներում հանգիստը կազմակերպած համայնքի երեխաների թիվ, մարդ/օր | 0 | 133/10 |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |  |
| Ապահովել տարիքային և սոցիալական տարբեր խմբերի համար ֆիզիկական դաստիարակության և ֆիզիկական կուլտուրայով զբաղվելու մատչելիություն: | Համայնքում կառուցված մարզահրապարակների թիվ, հատ | 0 | 2 |
| Վերանորոգված խաղահրապարակների քանակ, հատ | 0 | 1 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում ֆիզիկական դաստիարակության և ֆիզիկական կուլտուրայով զբաղվելու մատչելիությունից, % | 40 | 73 |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |
| Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և մատչելիությունը: | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | այո | Այո |
| Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 75 | 80 |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |  |
| Ընդլայնել համայնքում կանաչապատ տարածքները: | Համայնքում կանաչապատ տարածքների աճ, հա | 1,86 | 1,915 |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը: | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | 80 | 85 |
| Տեղափոխված աղբի ծավալը, տոննա | 794,0 | 1100,0 |
| Կոշտ կենցաղային աղբի համար նախատեսված աղբամանների քանակ, հատ | 307 | 414 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |  |  |  |
| Զարկ տալ զբոսաշրջության զարգացմանը, պահպանել և բարեկարգել համայնքի բոսաշրջային հետաքրքրություն ներկայացնող վայրերը | Համայնք այցելող զբոսաշրջիկների թիվ, մարդ | 60000 | 62000 |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | **-** | **-** | **-** |

1. **Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

**Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | |
| 1. | Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում | | 105684,50 | Ընդհանուր համայնք |
| **Ընդամենը** | | | **105684,50** |  |
| **Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | |  |  |
| 1. | Ալավերդի համայնքի հեղեղատարների մաքրում | | 2718,94 | ք. Ալավերդի |
| 2. | Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի 1-ին և 4-րդ փողոցների հեղեղատարների վերանորոգում | | 600,00 | գ. Աքորի |
| 3. | Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի հենապատերի վերանորոգում | | 1200,00 | գ. Աքորի |
| 4. | Ալավերդի համայնքի փողոցների հենապատերի թափված քարերի եվ գլխաքարերի վերականգնում | | 9946,98 | ք. Ալավերդի |
| **Ընդամենը** | | | **14465,92** |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | |  |  |
| 1. | Ալավերդի համայնքի կարիքների համար լուսատուների և հենասյուների ձեռքբերում ու տեղադրում | | 11576,16 | Ընդհանուր համայնքային |
| 2. | Ալավերդի համայնքում արեվային ֆոտովոլտայիկ կայանի /կառուցում/ տեղադրում | | 16915,19 | Ընդհանուր համայնքային |
| 3. | Ալավերդի համայնքի Սանահինի Քարե կամուրջի հարակից տարածքում պուրակի և ճեմուղիների կառուցում և կահավորում | | 22615,06 | ք. Ալավերդի |
| 4. | Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական եվ Սանահին Սարահարթ թաղամասի Գայի փողոցների ճեմուղիների վերանորոգում | | 20000,00 | ք. Ալավերդի |
| 5. | Ալավերդի համայնքի Զորավար-Անդրանիկ փողոցի աստիճանների և աստիճանահարթակի կապիտալ վերանորոգում | | 5200,00 | ք. Ալավերդի |
| 6. | Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների ներկապատում | | 10000,00 | ք. Ալավերդի |
| **Ընդամենը** | | | **86306,41** |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | |  |  |
| 1. | Ալավերդի համայնքի Թումանյան փողոցի ճանապարհի կապիտալ վերանորոգում | | 289000,00 | ք. Ալավերդի |
| **Ընդամենը** | | | **289000,00** |  |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | |  |  |
| 1. | Ալավերդի համայնքի Սայաթ-Նովա փողոցի նախկին զբոսայգու հարակից տարածքում շուկայի կառուցում | | 10000,00 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | | **10000,00** |  |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | |  |  |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում | | 132661,90 | ք. Ալավերդի, գ. Աքորի,  գ. Հաղպատ |
| 2. | Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | | 96241,80 | ք. Ալավերդի, գ. Աքորի |
| **Ընդամենը** | | | **228903,70** |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | |  |  |
| 1. | Համայնքում մշակույթի ոլորտի ծառայության մատուցում | | 50856,00 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | | **50856,00** |  |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | |  |  |
| 1. | Ալավերդի համայնքի բնակիչներին առողջարանային բուժման ուղեգրերի տրամադրում | | 10000,00 | ք. Ալավերդի |
| 2. | Առողջության ամրապնդման նպատակով ամառային ճամբարներում Ալավերդի համայնքի երեխաների հանգստի կազմակերպում | | 8000,00 | ք. Ալավերդի |
| **Ընդամենը** | | | **18000,00** |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | |  |  |
| 1. | Ալավերդի համայնքում երեխաների և մեծահասակների համար մարզահրապարակների կառուցում | | 13000,00 | ք. Ալավերդի |
| 2. | Ալավերդի համայնքի Բաղրամյան թաղամասի թիվ 10 դպրոցի խաղահրապարակի նորոգում և արհեստական խոտածածկի կառուցում | | 9000,00 | ք. Ալավերդի |
| **Ընդամենը** | | | **22000,00** |  |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | |  |  |
| 1. | Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | | 6500,00 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | | **6500,00** |  |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | |  |  |
| 1. | | Ալավերդի համայնքում կանաչապատ տարածքների վերականգնում և ընդլայնում | 4997,66 | Ք. Ալավերդի |
| **Ընդամենը** | | | **4997,66** |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | |  |  |
| 1. | Ալավերդի համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | | 88829,80 | Ընդհանուր համայնքային |
| 2. | Ալավերդու համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող հիմնարկ-ձեռնարկություններում, բազմաբնակարան շենքերի աղբատարների եվ աղբամանների, կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի տարածքներում կրծողասպան եվ միջատասպան աշխատանքներ | | 3000,00 | ք. Ալավերդի, գ. Աքորի,  գ. Հաղպատ |
| **3.** | Ալավերդի համայնքի կոշտ կենցաղային աղբավայրի ժամանակավոր լոկալիզացիա | | 3000,00 | Ընդհանուր համայնքային |
| **4.** | Ալավերդի համայնքի կարիքների համար աղբարկղների ձեռք բերում և տեղադրում | | 8600,00 | Ընդհանուր համայնքային |
| **5.** | Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի գերեզմանատան ցանկապատի կառուցում | | 1000,00 | գ. Աքորի |
| **Ընդամենը** | | | **101947,80** |  |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | |  |  |
| 1. | Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի Ագեղցու եկեղեցու ցանկապատի կառուցում | | 1000,00 | գ. Աքորի |
| 2. | Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման համար մատուցվող ծառայություններ | | 1470,00 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | | **2470,00** |  |
| **Ընդհանուրը** | | | **934123.99** |  |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

**Աղյուսակ 4․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | |
| 1. | | Ալավերդու մանկական ստեղծագործական կենտրոնի (նախկին Պիոներ տուն) շենքի վերանորոգման աշխատանքներ | 39000,00 | Ք. Ալավերդի |
| **Ընդամենը** | | | **39000,00** |  |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | |
| 1. | | Կոմունալ ծառայությունների բարելավման և ճանապարհների սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկաների ձեռքբերում | 169500,00 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | | **169500,00** |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | |
| 1. | | «Ալավերդու քաղաքային համայնքի Օլեգ Գորբունովի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենքի վերանորոգում | 23800,00 | Ք. Ալավերդի |
| **Ընդամենը** | | | **23800,00** |  |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | |
| 1 | | «Ալավերդի համայնքի թիվ 6 նՈՒՀ» ՀՈԱԿ-ի շենքի ընթացիկ նորոգում | 18500,00 | Ք. Ալավերդի |
| **Ընդամենը** | | | **18500,00** |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | |  |  |
| 1 | Ալավերդի համայնքի Սանահին գյուղական թաղամասում գերեզմանատան կառուցում և կահավորում | | 5000,00 | Ք. Ալավերդի |
| **Ընդամենը** | | | **5000,00** |  |
| **Ընդհանուրը** | | | **25500,00** |  |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:

**Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | | **Ժամկետ** | | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ** .  Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը հանրային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ների գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից՝ 92 %  2. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում՝ 22.8% | | | | | |
| **Ծրագիր 1.** **Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում**  **Բնակավայրերը՝ ընդհանուր համայնքային** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավել  բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունները: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  1.Աշխատակազմը բնականոն գործել է, բարելավվել է  բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը, 7 %-ով  2.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում- 22,8 % | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.** Ապահովվել էաշխատակազմի  բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) .**  1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների թիվը (ըստ հաստիքացուցակի) - 67  2. ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում-5%-ով  3.Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում - 3%-ով  4.Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում - 248 օր | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**  1. Աշխատակազմի պահպանություն  2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում  3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում  4. Համայնքապետարանի և վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանման ծախսեր՝ 105684,5 հազ.դրամ 2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ (ըստ հաստիքացուցակի) ՝ 67 3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր՝ 2 4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք 5. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք   **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 2.** Բարձրացել է համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**   1. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ- 3 %-ով 2. Հարկային պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ համայնքի կողմից դատարան ներկայացված հայցադիմումների թիվը-90 3. Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում- 3 %-ով 4. Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում -3 %-ով 5. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքներից հավաքագրում- 5% | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ, վարչական ներկայացուցիչներ, առաջատար և առաջին կարգի մասնագետներ | | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**  1. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների բազաների ճշտում, հարկատուների ծանուցում  2.Ապառքներ ունեցող հարկատուների հետ բացատրական աշխատանքների իրականացում, պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ դատարան կամ ԴԱՀԿ հայցադիմումների ներկայացում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցներ՝ 6  2. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների առկա բազաներ՝ առկա է  3.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքներ՝ 57747,59 հազ.դրամ | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 3.** Բարելավվել է բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1. Համայնքապետարանում բնակիչների սպասարկման «մեկ պատուհան» սկզբունքի կիրառումը- կիրառվում է  2. Սպասարկման կենտրոն դիմող այցելուների թիվը -1059  3. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը – առկա է  4. ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեությունից, մատուցվող ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում (հարցումների հիման վրա), 7-%-ով  5. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում -5 %-ով  6. Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը - շաբաթը 1 անգամ  7.Դոնոր կազմակորպությունների հետ համատեղ իրականացվող ընդհանուր ծրագրերի թիվ, 1 հատ | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի քարտուղար, ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, վարչական ներկայացուցիչներ | | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան ենթակառուցվածքների և մասնագետների առկայությունը |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**  1. Աշխատակազմի աշխատողների արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության ապահովում  2. Համայնքի ֆինանսական թափանցիկ և արդյունավետ կառավարում  3. Համայնքի գույքի կառավարման բարելավում  4. Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի գործունակ աշխատանքային վիճակի պահպանում և շահագործում  5. Աշխատակազմի աշխատակիցների և վարչական ներկայացուցիչների աշխատանքային պայմանների բարելավում  6. Համացանցային կայքում առկա տեղեկատվության պարբերական թարմացում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1.Աշխատակազմում առկա համակարգիչներ - 27  2.Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր – առկա է  3.Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ -4  4.Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք –առկա է | | | | | |
| **Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ.**  Կանխարգելել արտակարգ իրավիճակների առաջացումը: | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**   1. Մաքրված հեղեղատարներ – 1587մ 2. Հենապատերի թափված քարերի եվ գլխաքարերի վերականգնում - 1700 գծմ | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ալավերդի համայնքի հեղեղատարների մաքրում**  **Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Կանխարգելել հեղեղների առաջացման վտանգը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** .  Համայնքում կանխարգելվել է հեղեղների վտանգը, մաքրվել են համայնքի Ջրավազան, Խուդյակով, Բաղրամյան, Էնգելսի փողոցների և Դեբեդ թաղամասի հեղեղատարները, չափի միավորը՝ % - 100 | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ** . ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ,  **Իրականացումը՝** գնման մրցույթում հաղթած մասնակից | | 2018թ. մայիս – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**.Համայնքում կանխարգելվել է հեղեղների վտանգը, մաքրվել են համայնքի հեղեղատարները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Հեղեղատարների մաքրման աշխատանքների տևողությունը – 1 ամիս  2. Բնակիչների կարծիքը մաքրված հեղեղատարների վերաբերյալ – բավարար  3. Մաքրված հեղեղատարների առկայություն – առկա է | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ, աշխատակազմ | | 2018թ. մայիս – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Հեղեղատարների մաքրման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և ձեռքբերում  2. Հեղեղատարների մաքրման աշխատանքների աշխատանքների գնման կազմակերպում  3. Հեղեղատարների մաքրման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 2718,94 հազ. դրամ  2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 3  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի 1-ին և 4-րդ փողոցների հեղեղատարների վերանորոգում**  **Բնակավայրերը՝ գ. Աքորի** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Կանխարգելել հեղեղների առաջացման վտանգը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** .  Համայնքում կանխարգելվել է հեղեղների վտանգը, վերանորոգվել են համայնքի Աքորի գյուղի հեղեղատարները, չափի միավորը՝ % - 100 | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ** . ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ,  Աքորի գյուղի վարչական ղեկավար  **Իրականացումը՝** գնման մրցույթում հաղթած մասնակից | | 2018թ. մայիս – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**.  Համայնքում կանխարգելվել է հեղեղների վտանգը, վերանորոգվել են համայնքի Աքորի գյուղի հեղեղատարները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Հեղեղատարների վերանորոգման աշխատանքների տևողությունը – 1 ամիս  2. Բնակիչների կարծիքը վերանորոգված հեղեղատարների վերաբերյալ – լավ  3. Վերանորոգված հեղեղատարների առկայություն – առկա է | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ, | | 2018թ. մայիս – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Հեղեղատարների վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և ձեռքբերում  2. Հեղեղատարների վերանորոգման աշխատանքների գնման նպատակով մրցույթային գործընթացի կազմակերպում և իրականացում  3. Հեղեղատարների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 600,00 հազ. Դրամ  2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 3  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի հենապատերի վերանորոգում**  **Բնակավայրերը՝ գ. Աքորի** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Կանխարգելել քարաթափման և փլուզումների առաջացման վտանգը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** .  Համայնքում կանխարգելվել է քարաթափման և փլուզումների վտանգը, վերանորոգվել են համայնքի Աքորի գյուղի հենապատերը, չափի միավորը՝ % - 100 | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ** . ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ, Աքորի գյուղի վարչական ղեկավար  **Իրականացումը՝** գնման մրցույթում հաղթած մասնակից | | 2018թ. հուլիս – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**.  Համայնքում կանխարգելվել է քարաթափման և փլուզումների վտանգը, վերանորոգվել են համայնքի Աքորի գյուղի հենապատերը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Հենապատերի վերանորոգման աշխատանքների տևողությունը – 1 ամիս  2. Բնակիչների կարծիքը վերանորոգված հենապատերի վերաբերյալ – բավարար  3. Վերանորոգված հենապատերի առկայություն – առկա է | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ, Աքորի գյուղի վարչական ղեկավար | | 2018թ. հուլիս – – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Հենապատերի վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և ձեռքբերում  2. Հենապատերի վերանորոգման աշխատանքների գնման կազմակերպում  3. Հենապատերի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 1200,00 հազ. դրամ  2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 3  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Ալավերդի համայնքի փողոցների հենապատերի թափված քարերի եվ գլխաքարերի վերականգնում**  **Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Կանխարգելել քարաթափման և փլուզումների առաջացման վտանգը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** .  Համայնքում կանխարգելվել է քարաթափման և փլուզումների վտանգը, վերականգնվել են համայնքի հենապատերի թափված քարերը և գլխաքարերը, չափի միավորը՝ % - 100 | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ** . ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ,  **Իրականացումը՝** գնման մրցույթում հաղթած մասնակից | | 2018թ. ապրիլ – – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**.  Համայնքում կանխարգելվել է քարաթափման և փլուզումների վտանգը, վերականգնվել են համայնքի հենապատերի թափված քարերը և գլխաքարերը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Հենապատերի թափված քարերի եվ գլխաքարերի վերականգնման աշխատանքների տևողությունը – 2,5 ամիս  2. Բնակիչների կարծիքը վերականգնված հենապատերի թափված քարերի եվ գլխաքարերի վերաբերյալ – լավ  3. Հենապատերի վերականգված քարերի և գլխաքարերի առկայություն – առկա է | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ, | | 2018թ. ապրիլ – – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Հենապատերի թափված քարերի եվ գլխաքարերի վերականգնման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և ձեռքբերում  2. Հենապատերի թափված քարերի եվ գլխաքարերի վերականգնման աշխատանքների գնման կազմակերպում  3. Հենապատերի թափված քարերի եվ գլխաքարերի վերականգնման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 9946,98 հազ. դրամ  2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 3  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ.**  Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  1.Գիշերային լուսավորության լուսատուների քանակ, 896  2.Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա), 73 % | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ալավերդի համայնքի կարիքների համար լուսատուների և հենասյուների ձեռքբերում ու տեղադրում**  **Բնակավայրերը՝ ընդհանուր համայնքային** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարձրացնել Ալավերդի համայնքի փողոցներով երթևեկության անվտանգության մակարդակը, փողոցները դարձնել լուսավոր, գեղեցիկ ու հարմարավետ համայնքի բնակիչների, հյուրերի, տրանսպորտային միջոցների և զբոսաշրջիկների համար: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  1. Ալավերդի համայնքի փողոցները դարձել են լուսավոր, գեղեցիկ ու հարմարավետ համայնքի բնակիչների, հյուրերի, տրանսպորտային միջոցների և զբոսաշրջիկների համար  2. Համալրված գիշերային լուսավորության նոր LED լուսատուների քանակ, հատ – 100 | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ,**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ, վարչական ղեկավարներ,  «Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն»-ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, **Իրականացումը՝** գնման մրցույթում հաղթած մասնակից | | 2018թ. մայիս – – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**. Ալավերդի համայնքի փողոցները դարձել են լուսավոր, գեղեցիկ և բարեկարգ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1. Փողոցներում տեղադրված նոր լուսատուների քանակը, հատ - 100  **2.** Փողոցներում տեղադրված նոր հենասյուների քանակը, հատ - 50  3.Նոր ներկված հենասյունների թիվը, հատ -100  4. Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, չափի միավորը՝ % - 73  5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1,5 ամիս | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Ալավերդի համայնքի  բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ, վարչական ղեկավարներ,  «Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն»-ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | 2018թ. մայիս – – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Ալավերդի համայնքի կարիքների համար լուսատուների և հենասյուների ձեռքբերման ու տեղադրման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և ձեռքբերում  2. Ալավերդի համայնքի կարիքների համար լուսատուների և հենասյուների ձեռքբերման ու տեղադրման աշխատանքների գնման կազմակերպում  3. Ալավերդի համայնքի կարիքների համար լուսատուների և հենասյուների ձեռքբերման ու տեղադրման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի կազմում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջով նախատեսված ծախսեր՝ 11576,16 հազ. դրամ  2. «Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տեխնիկա և գույք  3. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 3 **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ալավերդի համայնքում արեվային ֆոտովոլտայիկ կայանի /կառուցում/ տեղադրում**  **Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Նվազեցնել համայնքային բյուջեից ծախսերը, ապահովել այլընտրանքային էլէկտրաէներգիայի ստացում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  1. Ալավերդի համայնքը էլեկտրաէներգիայի վճարների նվազեցման միջոցով տնտեսել է ֆինանսական միջոցներ  2. Կառուցված Ֆոտովոլտայիկ կայանների քանակ և հզորություն, հատ /կՎտ – 2 /10կՎտ և 20կՎտ/ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ,**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ,  **Իրականացումը՝** գնման մրցույթում հաղթած մասնակից | | 2018թ. օգոստոս – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**. Ալավերդի համայնքի գիշերային լուսավորությունը իրականացվում է կառուցված կայանների արտադրած էլէկտրաէներգիայով՝ համայնքում տնտեսելով էական ֆինանսական միջոցներ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1.Կառուցված ֆոտովոլտայիկ կայաններ, հատ – 2 (10.24 կՎտ հզորության և 20,16կՎտ հզորության կայաններ)  2. Բնակիչների կարծիքը կառուցված կայանների վերաբերյալ – բավարար  3.Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 4 ամիս | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Ալավերդի համայնքի  բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ | | 2018թ. օգոստոս – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Ալավերդի համայնքում արեվային ֆոտովոլտայիկ կայանի /կառուցման/ տեղադրման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և ձեռքբերում  2. Ալավերդի համայնքում արեվային ֆոտովոլտայիկ կայանի /կառուցման/ տեղադրման աշխատանքների գնման կազմակերպում  3.Ալավերդի համայնքում արեվային ֆոտովոլտայիկ կայանի /կառուցման/ տեղադրման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի կազմում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջով նախատեսված ծախսեր՝ 16915,19 հազ. դրամ  2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 3  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Ալավերդի համայնքի Սանահինի Քարե կամուրջի հարակից տարածքում պուրակի և ճեմուղիների կառուցում և կահավորում**  **Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարելավել Ալավերդի համայնքի բնակչության, զբոսաշրջիկների հանգստի պայմանները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** .  Ալավերդի համայնքի բնակչության, զբոսաշրջիկների հանգստի պայմանները բարելավվել են, բարեկարգվել է համայնքի Քարե կամուրջի տարածքը, չափի միավորը՝ % - 100 | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ** . ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ  **Իրականացումը՝** գնման մրցույթում հաղթած մասնակից | | 2018թ. հուլիս – – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**. Բարելավվել են Ալավերդի համայնքի բնակչության, զբոսաշրջիկների հանգստի պայմանները, բարեկարգվել են քաղաքի Քարե կամուրջի տարածքը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Պուրակի կառուցման և կահավորման տևողությունը – 1,5 ամիս  2. Ճեմուղիների կառուցման և կահավորման տևողությունը – 1,5 ամիս  3. Բնակիչների կարծիքը բարեկարգված պուրակի և ճեմուղու վերաբերյալ - լավ  4. Կառուցված և կահավորված ճեմուղու և պուրակի առկայությունը –առկա է | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ | | 2018թ. հուլիս – – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Ալավերդի համայնքի Սանահինի Քարե կամուրջի հարակից տարածքում պուրակի և ճեմուղիների կառուցման և կահավորման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում  2. Ալավերդի համայնքի Սանահինի Քարե կամուրջի հարակից տարածքում պուրակի և ճեմուղիների կառուցման և կահավորման աշխատանքների գնման կազմակերպում  3. Ալավերդի համայնքի Սանահինի Քարե կամուրջի հարակից տարածքում պուրակի և ճեմուղիների կառուցման և կահավորման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 22615,06 հազ. դրամ  2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 3  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական եվ Սանահին Սարահարթ թաղամասի Գայի փողոցների ճեմուղիների վերանորոգում**  **Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարեկարգել համայնքի ճեմուղիները՝ համայնքի բնակիչների և զբոսաշրջիկների համար դարձնելով անցանելի և հարմարավետ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** .  Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական եվ Սանահին Սարահարթ թաղամասի Գայի փողոցների ճեմուղիներ դարձել են հարմարավետ և անցանելի, չափի միավորը՝ % - 100 | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ** . ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ  **Իրականացումը՝** գնման մրցույթում հաղթած մասնակից | | 2018թ. օգոստոս – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**. Հարմարավետ և անցանելի են դարձել Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական եվ Սանահին Սարահարթ թաղամասի Գայի փողոցների ճեմուղիները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական եվ Սանահին Սարահարթ թաղամասի Գայի փողոցների ճեմուղիների վերանորոգման տևողությունը – 2,5 ամիս  2. Բնակիչների կարծիքը վերանորոգված ճեմուղիենրի վերաբերյալ- լավ  3. Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական եվ Սանահին Սարահարթ թաղամասի Գայի փողոցների վերանորոգված ճեմուղիների առկայությունը –առկա է | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ | | 2018թ. օգոստոս – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական եվ Սանահին Սարահարթ թաղամասի Գայի փողոցների ճեմուղիների վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում  2. Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական եվ Սանահին Սարահարթ թաղամասի Գայի փողոցների ճեմուղիների վերանորոգման աշխատանքների գնման կազմակերպում  3. Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական եվ Սանահին Սարահարթ թաղամասի Գայի փողոցների ճեմուղիների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 20000,00 հազ. դրամ  2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 3  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ծրագիր 5. Ալավերդի համայնքի Զորավար-Անդրանիկ փողոցի աստիճանների և աստիճանահարթակի կապիտալ վերանորոգում**  **Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարեկարգել համայնքի աստիճանները և աստիճանահարթակը՝ համայնքի բնակիչների և զբոսաշրջիկների համար դարձնելով անցանելի, անվտանգ և հարմարավետ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** .  Ալավերդի համայնքի Զորավար-Անդրանիկ փողոցի աստիճանները և աստիճանահարթակը դարձել են հարմարավետ, անվտանգ և անցանելի, չափի միավորը՝ % - 100 | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ** . ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ  **Իրականացումը՝** գնման մրցույթում հաղթած մասնակից | | 2018թ. օգոստոս – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**. Հարմարավետ, անվտանգ և անցանելի են դարձել Ալավերդի համայնքի Զորավար-Անդրանիկ փողոցի աստիճանները և աստիճանահարթակը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Ալավերդի համայնքի Զորավար-Անդրանիկ փողոցի աստիճանների և աստիճանահարթակի վերանորոգման տևողությունը – 1,5 ամիս  2. Բնակիչների կարծիքը վերանորոգված աստիճանների և աստիճանահարթակի վերաբերյալ - լավ  3. Ալավերդի համայնքի Զորավար-Անդրանիկ փողոցի աստիճանների և աստիճանահարթակի առկայությունը –առկա է | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ | | 2018թ. օգոստոս – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Ալավերդի համայնքի Զորավար-Անդրանիկ փողոցի աստիճանների և աստիճանահարթակի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում  2. Ալավերդի համայնքի Զորավար-Անդրանիկ փողոցի աստիճանների և աստիճանահարթակի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների գնման կազմակերպում  3. Ալավերդի համայնքի Զորավար-Անդրանիկ փողոցի աստիճանների և աստիճանահարթակի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 5200,00 հազ. դրամ  2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 3  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ծրագիր 6. Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների ներկապատում**  **Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարեկարգել և ներկապատել համայնքի շենքերի տանիքները և դրանք պաշտպանել կոռոզիայից | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** .  Ալավերդի համայնքի շենքի տանիքները ներկապատվել են և պաշտպանված են կոռոզիայից, չափի միավորը՝ շենք - 11 շենք | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ** . ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ  **Իրականացումը՝** գնման մրցույթում հաղթած մասնակից | | 2018թ. հունիս – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**. Բարեկարգ, կոռոզիայից պաշտպանված և ներկապատված են Ալավերդի համայնքի շենքի տանքիները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների ներկապատման տևողությունը – 1,5 ամիս  2. Բնակիչների կարծիքը ներկապատված տանքիների վերաբերյալ-բավարար  3. Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան 11 շենքերի ներկապատված տանքիների առկայություն –առկա է | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ | | 2018թ. հունիս – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների ներկապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում  2. Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների ներկապատման աշխատանքների գնման կազմակերպում  3. Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների ներկապատման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 10000,00 հազ. դրամ  2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 3  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ** .  Բարձրացնել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը և ապահովել ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը: | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  1.Բարեկարգ և անցանելի ներբնակավայրային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում՝ 67,3 %  2.Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - 87 %  3. Ասֆալտապատված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների երկարությունը՝ 52կմ | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ալավերդի համայնքի Թումանյան փողոցի ճանապարհի կապիտալ վերանորոգում**  **Բնակավայրերը՝ ք.Ալավերդի** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  1. Բարեկարգել Ալավերդի համայնքի Թումանյան փողոցի ճանապարհը՝ ապահովելով անվտանգ երթևեկությունը | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Ապահովվել է Ալավերդի քաղաքի Թումանյան փողոցի 2,5 կմ երկարությամբ ճանապարհով երթևեկելու ծառայության մատուցումը - 100 %-ով | **Ծրագրի գնահատման համակարգ,**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ,  **Իրականացումը՝** գնման մրցույթում հաղթած մասնակից | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**.  **1.** Ալավերդի համայնքի բնակիչներն առանց խոչընդոտների, օգտվում են Թումանյան փողոցից և ճանապարհներին չեն ունենում հավելյալ վառելիքի կորուստ | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1.Վերանորոգված Թումանյան փողոցի ճանապարհի երկարությունը – 2,5 կմ  2. Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված հանդամիջյան ճանապարհների անցանելիության վիճակից - 100 %  3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 4 ամիս | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Ալավերդի քաղաքիբնակիչներ | | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Ալավերդի համայնքի Թումանյան փողոցի ճանապարհի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում  2. Ալավերդի համայնքի Թումանյան փողոցի ճանապարհի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների գնման կազմակերպում  3. Ալավերդի համայնքի Թումանյան փողոցի ճանապարհի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության կողմից 289000,00-հազար դրամ ներդրում  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | | | | | |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ.**  Խթանել համայնքումգ ործարար միջավայրի բարելավումը և զարգացումը | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Համայնքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների (ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների) թիվը՝ 58 | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ալավերդի համայնքի Սայաթ-Նովա փողոցի նախկին զբոսայգու հարակից տարածքում շուկայի կառուցում**  **Բնակավայրը՝ Ընդհանուր համայնքային** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Խթանել համայնքում գործարար միջավայրի բարելավումը ու զարգացումը | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Շուկան կառուցվել է, համայնքի բնակչությունը հնարավորություն ունի իրացնելու արտադրված գյուղմթերքները - այո | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ | 2018թ. հուլիս– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Շուկան կառուցվել է | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Ալավերդի համայնքում շուկայի առկայություն – առկա է  2. Շուկայում սանհանգույցի առկայությունը – առկա է  3. Շուկայում լուսավորության համակարգի առկայությունը –առկա է  4. Բնակիչների կարծիքը շուկայի ծառայության վերաբերյալ - բավարար  5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 2 ամիս | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմ | 2018թ. հուլիս– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**  1. Ալավերդի համայնքի Սայաթ-Նովա փողոցի նախկին զբոսայգու հարակից տարածքում շուկայի կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում  2. Ալավերդի համայնքի Սայաթ-Նովա փողոցի նախկին զբոսայգու հարակից տարածքում շուկայի կառուցման աշխատանքների գնման կազմակերպում  3. Ալավերդի համայնքի Սայաթ-Նովա փողոցի նախկին զբոսայգու հարակից տարածքում շուկայի կառուցման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում  5. Համայնքի ավագանու որոշմամբ սահմանել շուկայի սակագները: | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 10000,00 հազ. Դրամ  2.Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում  3. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 3  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ.**  Բարձրացնել համայնքում կրթության որակը և մատչելիությունը: | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  ՏԻՄ-երի, կրթական հաստատությունների գործունեությունից, մատուցվող ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա), 93 % | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում**  **Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի, գ. Աքորի, գ. Հաղպատ** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը, % – 93,2 | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  Համայնքի ղեկավար, վարչական ներկայացուցիչներ, համայնքի ՆՈՒՀ  ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ, համայնքի ՆՈՒՀ  ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, վարչական ղեկավարներ  **Իրականացումը՝** ՆՈՒՀՀՈԱԿ-ների միջոցով | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Ապահովվել է համայնքի «ՆՈՒՀ»  ՀՈԱԿ-ների բնականոն գործունեությունը | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**   1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակիցների թիվը -121 2. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների մանկավարժների թիվը -52 3. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը - 20 4. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը -482 5. Մեկ երեխայի հաշվով սննդի օրական ծախսերը, դրամ - 289 6. Մատուցվող ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին -ամբողջությամբ 7. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում - 248 8. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տարեկան ջեռուցման օրերի թիվը -120 9. Ծրագրի իրականացման ժամկետը 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավար, վարչական ներկայացուցիչներ, համայնքի ՆՈՒՀ  ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ, համայնքի գլխավոր մասնագետ, համայնքի ՆՈՒՀ  ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ,  վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**   1. ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի պահպանություն 2. ՀՈԱԿ-ների շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում 3. Ծնողական վճարի չափի մասին ավագանու որոշման ընդունում 4. Մանկապարտեզների խմբերի կոմպլեկտավորում 5. Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ների գործունեության համապատասխանության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**   1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ՝ 121 2. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք 3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր՝ 132661,90 հազ. դրամ,   **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում**  **Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի, գ. Աքորի** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական դաստիարակությանծառայության մատուցումը և հասանելիությունը | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Համայնքային ՀՈԱԿ-ների գործունեությամբ ապահովվել է համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական դաստիարակությանծառայության մատուցումը և հասանելիությունը - 87 % | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ, համայնքի արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների տնօրեններ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, համայնքի արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների տնօրեններ Իրականացումը՝ ՀՈԱԿ-ների միջոցով | | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը համայնքի ՀՈԱԿ-ների կողմից արտադպրոցական դաստիարակությանծառայության մատուցումը և հասանելիությունը | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1.ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցների թիվը - 92  2.ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը - 524   1. 3.Ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում -248 2. 4.Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ -բավարար 3. 5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, ՀՈԱԿ-ներիի տնօրեններ,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, համայնքի ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն, համայնքի կազմի մեջ մտնող բնակավայրերից երեխաների տեղափոխման դժվարություններ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Ալավերդի համայնքի արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների պահպանություն  2. Ալավերդի համայնքի արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների շենքի և գույքի ընթացիկ նորոգում   1. 3.Ծնողական վճարի չափի մասին ավագանու որոշման ընդունում 2. 4. Խմբերի կոմպլեկտավորում 3. 5.Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ի գործունեության համապատասխանության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**   1. 1. Ալավերդի համայնքի արտադպրոցական ուսումնական հաստատություններում աշխատոքների թիվ՝ 92   2. Ալավերդի համայնքի արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների շենք և գույք  3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված Ալավերդի համայնքի արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների պահպանման ծախսեր՝ 96241,80 հազ. դրամ,   1. **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ.  Ակտիվացնել համայնքում մշակութային կյանքը, ապահովել մատչելիությունը և որակը | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Համայնքի բնակչության բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա), 78% | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում մշակույթի ոլորտի ծառայության մատուցում**  **Բնակավայրը՝ ընդհանուր համայնքային** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը մշակութային ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մշակութային ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը - 78 % | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  Համայնքի ղեկավար, վարչական ներկայացուցիչներ, «Ալավերդի քաղաքային համայնքի մշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի և «Աքորու մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեններ,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ, «Ալավերդի քաղաքային համայնքի մշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի և «Աքորու մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեններ, վարչական ղեկավարներ  **Իրականացումը՝** ՀՈԱԿ-ների միջոցով | | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Ապահովվել է «Ալավերդի քաղաքային համայնքի մշակութային կենտրոն» և «Աքորու մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ների բնականոն գործունեությունները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1.ՀՈԱԿ-ների աշխատակիցների թիվը -58   1. 2. Ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում -248   3.Ծրագրի իրականացման ժամկետը 1 տարի  4. Համայնքի բնակիչների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ -բավարար | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավար, տեղակալ, վարչական ներկայացուցիչներ,  ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ, «Ալավերդի քաղաքային համայնքի մշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի և «Աքորու մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեններ, վարչական ղեկավարներ | | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1.ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի պահպանություն  2.ՀՈԱԿ-ների շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում  3.Ծնողական վճարի չափի մասին ավագանու որոշման ընդունում  4.ՀՈԱԿ-ներում գործող խմբերի կոմպլեկտավորում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1.ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ՝ 58  2.ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք  3.Համայնքի բյուջեով նախատեսված «Ալավերդի քաղաքային համայնքի մշակութային կենտրոն» և «Աքորու մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր և մշակութային միջոցառումներ՝ 50856,00 հազ. դրամ,  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ.**  Բարելավել Ալավերդի համայնքի բնակիչների առողջական վիճակը: | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  1.Առողջարաններում հանգիստը և բուժումը կազմակերպած համայնքի բնակիչներ, մարդ/օր - 52/12  2.Ամառային ճամբարներում հանգիստը կազմակերպած համայնքի երեխաներ, մարդ/օր – 133/10 | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ալավերդի համայնքի բնակիչներին առողջարանային բուժման ուղեգրերի տրամադրում**  **Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել համայնքի 52 բնակիչների հանգիստը և բուժումը առողջարանային բուժման ուղեգրերի տրամադրման միջոցով | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Ապահովվել է համայնքի բնակիչների հանգիստը և բուժումը առողջարանային բուժման ուղեգրերի տրամադրման միջոցով -52 մարդ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  Համայնքի ղեկավար, վարչական ներկայացուցիչներ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ, վարչական ղեկավարներ, աշխատակազմ  **Իրականացումը՝** գնման մրցույթում հաղթած մասնակից | | 2018թ. հուլիս – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Ապահովվել է համայնքի 52 բնակիչների հանգիստը և բուժումը առողջարանային բուժման ուղեգրերի տրամադրման միջոցով | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1.Հանգիստը և բուժումը կազմակերպած բանկիչներ – 52   1. 2. Բնակիչների հանգստի կազմակերպման օրերի թիվ -12   3. Համայնքի բնակիչների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ -բավարար | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավար, տեղակալ, վարչական ներկայացուցիչներ,  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ, վարչական ղեկավարներ | | 2018թ. հուլիս – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Ալավերդի համայնքի բնակիչների կարիքների համար առողջարանային բուժման/ուղեգրերի տրամադրմամբ/ ծառայության ձեռքբերման գնման կազմակերպում  2.Առողջարաններում հանգստի կազմակերպման կարիք ունեցող բնակիչների հավաքագրում  3.Բնակիչների հանգստի կազմակերպում առողջարաներում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 10000,00 հազ. դրամ,  2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 2  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Առողջության ամրապնդման նպատակով ամառային ճամբարներում Ալավերդի համայնքի երեխաների հանգստի կազմակերպում**  **Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել համայնքի 133 երեխաների հանգիստը ամառային ճամբարներում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Ապահովվել է համայնքի երեխաների հանգիստը ամառային ճամբարներում -133 մարդ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  Համայնքի ղեկավար, վարչական ներկայացուցիչներ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ, վարչական ղեկավարներ, աշխատակազմ  **Իրականացումը՝** գնման մրցույթում հաղթած մասնակից | | 2018թ. հուլիս – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Ապահովվել է համայնքի 133 երեխաների հանգիստը ամառային ճամբարներում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1.Ամառային ճամբարներում հանգիստը կազմակերպած երեխաներ – 133   1. 2. Երեխաների հանգստի կազմակերպման օրերի թիվ -10   3. Համայնքի բնակիչների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ -բավարար | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավար, տեղակալ, վարչական ներկայացուցիչներ,  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ, վարչական ղեկավարներ | | 2018թ. հուլիս – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Առողջության ամրապնդման նպատակով ամառային ճամբարներում Ալավերդի համայնքի երեխաների հանգստի կազմակերպման ծառայության ծառայության ձեռքբերման գնման կազմակերպում  2.Ճամբարներում հանգստի կազմակերպումը իրականացնելու համար երեխաների հավաքագրում  3.Երեխաների հանգստի կազմակերպում ճամբարներում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 8000,00 հազ. դրամ,  2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 2  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ.**  Ապահովել տարիքային և սոցիալական տարբեր խմբերի համար ֆիզիկական դաստիարակության և ֆիզիկական կուլտուրայով զբաղվելու մատչելիություն: | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  1. Համայնքում կառուցված մարզահրապարակներ – 2  2.Վերանորոգված խաղահրապարակներ - 1  3.Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում ֆիզիկական դաստիարակության և ֆիզիկական կուլտուրայով զբաղվելու մատչելիությունից, 73% | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ալավերդի համայնքում երեխաների և մեծահասակների համար մարզահրապարակների կառուցում**  **Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Կառուցել մարզահրապարակներ՝ համայնքի երեխաների և մեծահասակների համար ֆիզիկական դաստիարակությունով և ֆիզիկական կուլտուրայով զբաղվելը մատչելի դարձնելու համար | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** .  Համայնքի երեխաների և մեծահասակների համար ֆիզիկական դաստիարակությունով և ֆիզիկական կուլտուրայով զբաղվելը դարձել է մատչելի՝ 73% | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ** . ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ, աշխատակազմ  **Իրականացումը՝** գնման մրցույթում հաղթած մասնակից | | 2018թ. հունիս – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**. Մատչելի է դարձել համայնքի երեխաների և մեծահասակների համար ֆիզիկական դաստիարակությունով և ֆիզիկական կուլտուրայով զբաղվելը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Ալավերդի համայնքում երեխաների և մեծահասակների համար մարզահրապարակների կառուցման տևողությունը – 2 ամիս  2. Բնակիչների կարծիքը կառուցված մարզահրապարակների վերաբերյալ - լավ  3. Ալավերդի համայնքում երեխաների և մեծահասակների համար կառուցված մարզահրապարակների առկայությունը –առկա է | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ, աշխատակազմ | | 2018թ. հունիս – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Ալավերդի համայնքում երեխաների և մեծահասակների համար մարզահրապարակների կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում  2. Ալավերդի համայնքում երեխաների և մեծահասակների համար մարզահրապարակների կառուցման աշխատանքների գնման կազմակերպում  3. Ալավերդի համայնքում երեխաների և մեծահասակների համար մարզահրապարակների կառուցման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 13000,00 հազ. դրամ  2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 3  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ալավերդի համայնքի Բաղրամյան թաղամասի թիվ 10 դպրոցի խաղահրապարակի նորոգում և արհեստական խոտածածկի կառուցում**  **Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Նորոգել Ալավերդի համայնքի Բաղրամյան թաղամասի թիվ 10 դպրոցի խաղահրապարակը և կառուցել արհեստական խոտածածկ՝ համայնքի երեխաների համար սպորտով զբաղվելը մատչելի դարձնելու նպատակով | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** .  Համայնքի Բաղրամյան թաղամասի երեխաների համար սպորտով զբաղվելը դարձել է մատչելի՝ 100-%-ով | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ** . ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ, աշխատակազմ  **Իրականացումը՝** գնման մրցույթում հաղթած մասնակից | | 2018թ. օգոստոս – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**. Համայնքի Բաղրամյան թաղամասի երեխաների համար մատչելի է դարձել սպորտով զբաղվելը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Ալավերդի համայնքի Բաղրամյան թաղամասի թիվ 10 դպրոցի խաղահրապարակի նորոգման և արհեստական խոտածածկի կառուցման տևողությունը – 1 ամիս  2. Բնակիչների կարծիքը նորոգված խաղահրապարակի և կառուցված խոտածածկի վերաբերյալ - լավ  3. Նորոգված խաղահրապարակի և արհեստական խոտածածկի առկայությունը –առկա է | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ, աշխատակազմ | | 2018թ. օգոստոս – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Ալավերդի համայնքի Բաղրամյան թաղամասի թիվ 10 դպրոցի խաղահրապարակի նորոգման և արհեստական խոտածածկի կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում  2. Ալավերդի համայնքի Բաղրամյան թաղամասի թիվ 10 դպրոցի խաղահրապարակի նորոգման և արհեստական խոտածածկի կառուցման աշխատանքների գնման կազմակերպում  3. Ալավերդի համայնքի Բաղրամյան թաղամասի թիվ 10 դպրոցի խաղահրապարակի նորոգման և արհեստական խոտածածկի կառուցման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 9000,00 հազ. դրամ  2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 3  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ.**  Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և մատչելիությունը: | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  1.Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ -այո  2. Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 80 % | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին**  **Բնակավայրերը՝ Ընդհանուր համայնքային** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը - 80 % | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  վարչական ղեկավարներ | | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը -273  2. Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումների քանակը ներկայացրածների թիվը -273  3.Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին - բավարար  6. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  վարչական ղեկավարներ | | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսները առկա են |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Սոցիալական աջակցության տրամադրման կարգի ընդունում ավագանու կողմից  2. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների հայտնաբերում  3. Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումների քննարկում և աջակցության տրամադրում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. 1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ 6500.0 հազ. դրամ, 2. 2. Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ՝ հանձնաժողով   **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ.**  Ընդլայնել համայնքում կանաչապատ տարածքները: | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  1. Համայնքում կանաչապատ տարածքների աճ, 2,96 % | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ալավերդի համայնքում կանաչապատ տարածքների վերականգնում և ընդլայնում**  **Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Վերականգնել և ընդլայնել համայքում կանաչապատ տարածքները | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** .  Վերականգնվել և ընդլայնվել են համայնքում կանաչապատ տարածքները, 0.055հա | **Ծրագրի գնահատման համակարգ** . ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ, **Իրականացումը՝** գնման մրցույթում հաղթած մասնակից | | 2018թ. մայիս – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**. Վերականգնվել և ընդլայնվել են համայնքում կանաչապատ տարածքները | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Կանաչապատ տարածքների վերականգնման և ընդլայնման տևողությունը- 1 ամիս  2. Բնակիչների կարծիքը վերականգնված և ընդլայնված կանաչապատ տարածքների վերաբերյալ-բավարար  3. Վերականգնված և ընդլայնված կանաչապատ տարածքների առկայությունը –առկա է | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ | | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ | | 2018թ. մայիս – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Ալավերդի համայնքում կանաչապատ տարածքների վերականգնման և ընդլայնման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում  2. Ալավերդի համայնքում կանաչապատ տարածքների վերականգնման և ընդլայնման աշխատանքների գնման կազմակերպում  3. Ալավերդի համայնքում կանաչապատ տարածքների վերականգնման և ընդլայնման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 4997,66 հազ. դրամ  2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 3  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ.**  Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը: | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  1.Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), 85 %  2.Տեղափոխված աղբի ծավալը՝ 1100 տոննա | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում**  **Բնակավայրերը՝ ընդհանուր համայնքային** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Կազմակերպել համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում - 92 %-ով | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, «Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն»ՀՈԱԿ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ,  «Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն»ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, վարչական ղեկավարներ  **Իրականացումը՝** ՀՈԱԿ-ի միջոցով | | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Կազմակերպվել է համայնքի բոլոր բնակավայրերի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը, ապահովվել է շրջակա միջավայրի մաքրությունը | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1.Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը - 35  2.Աղբատար մեքենաների թիվը - 4  3.Աղբամանների թիվը - 414  4.Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը -150 դրամ  5.Համայնքում իրականացված աղբահանության ծավալը` տարեկան կտրվածքով, տոննա - 1100  6.Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության վերաբերյալ - լավ  7.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին - ամբողջությամբ  8.Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (ամսվա կտրվածքով) – գյուղերում ըստ գրաֆիկի, Ալավերդի քաղաքում շուրջօրյա  9.Սանիտարական մաքրման ծառայության մատուցման հաճախականությունը (ամսվա կտրվածքով) – ըստ գրաֆիկ - ժամանակացույցի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավար,  «Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն»ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, վարչական ղեկավարներ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | Համայնքի ղեկավար,  «Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն»ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, վարչական ղեկավարներ | | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1.«Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի գործունեության ընդլայնում   1. 2.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում 2. 3.Աղբի տեղափոխում Ալավերդի համայնքի աղբավայր | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. «Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ՝ 54  2.«Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի գույք և մեքենա-սարքավորումներ  3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված «Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի կողմից աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների իրականացման համար անհրաժեշտ ծախսեր՝ 88829,80 հազ. դրամ,  4.Աղբահանության համար գանձված վճարների գումարը՝ 18600,00 հազ. դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ալավերդու համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող հիմնարկ-ձեռնարկություններում, բազմաբնակարան շենքերի աղբատարների եվ աղբամանների, կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի տարածքներում կրծողասպան եվ միջատասպան աշխատանքներ**  **Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի, գ. Աքորի, գ. Հաղպատ** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Իրականացնել կրծողասպան և միջատասպան աշխատանքներ Ալավերդու համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող հիմնարկ-ձեռնարկություններում, բազմաբնակարան շենքերի աղբատարների եվ աղբամանների, կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի տարածքներում | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Իրականացվել են կրծողասպան և միջատասպան աշխատանքներ Ալավերդու համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող հիմնարկ-ձեռնարկություններում, բազմաբնակարան շենքերի աղբատարների եվ աղբամանների, կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի տարածքներում- 100 %-ով | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, «Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն»ՀՈԱԿ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ,  «Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն»ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, վարչական ղեկավարներ  **Իրականացումը՝** գնման մրցույթում հաղթած մասնակից | | 2018թ. հունիս – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Կազմակերպվել են Ալավերդու համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող հիմնարկ-ձեռնարկություններում, բազմաբնակարան շենքերի աղբատարների եվ աղբամանների, կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի տարածքներում կրծողասպան եվ միջատասպան աշխատանքներ | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1. Ալավերդու համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող հիմնարկ-ձեռնարկություններում, բազմաբնակարան շենքերի աղբատարների եվ աղբամանների, կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի տարածքներում կրծողասպան եվ միջատասպան աշխատանքների տևողությունը – 0,5 ամիս  2. Բնակիչների կարծիքը կրծողասպան եվ միջատասպան աշխատանքների վերաբերյալ-բավարար  3. Ալավերդու համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող հիմնարկ-ձեռնարկություններում, բազմաբնակարան շենքերի աղբատարների եվ աղբամանների, կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի տարածքներում կրծողասպան եվ միջատասպան աշխատանքներ–100% | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավար,  «Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն»ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, վարչական ղեկավարներ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | Համայնքի ղեկավար,  «Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն»ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, վարչական ղեկավարներ | | 2018թ. հունիս – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Ալավերդու համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող հիմնարկ-ձեռնարկություններում, բազմաբնակարան շենքերի աղբատարների եվ աղբամանների, կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի տարածքներում կրծողասպան եվ միջատասպան աշխատանքների գնման կազմակերպում  2. Ալավերդու համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող հիմնարկ-ձեռնարկություններում, բազմաբնակարան շենքերի աղբատարների եվ աղբամանների, կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի տարածքներում կրծողասպան եվ միջատասպան աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  3.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 3000,00 հազ. դրամ  2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 3  3.«Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի գույք և մեքենա-սարքավորումներ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Ալավերդի համայնքի կոշտ կենցաղային աղբավայրի ժամանակավոր լոկալիզացիա**  **Բնակավայրերը՝ ընդհանուր համայնքային** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Իրականացնել Ալավերդի համայնքի կոշտ կենցաղային աղբավայրի ժամանակավոր լոկալիզացիա | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Իրականացվել է ժամանակավոր լոկալիզացիա Ալավերդի համայնքի կոշտ կենցաղային աղբավայրում - 100 %-ով | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  Համայնքի ղեկավար, «Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն»ՀՈԱԿ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ,  «Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն»ՀՈԱԿ-ի տնօրեն  **Իրականացումը՝** գնման մրցույթում հաղթած մասնակից | | 2018թ. մայիս – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Կազմակերպվել է Ալավերդի համայնքի կոշտ կենցաղային աղբավայրի ժամանակավոր լոկալիզացիա | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1. Ալավերդի համայնքի կոշտ կենցաղային աղբավայրի ժամանակավոր լոկալիզացիա աշխատանքների տևողությունը – 2,5 ամիս  2. Բնակիչների կարծիքը կոշտ կենցաղային աղբավայրի ժամանակավոր լոկալիզացիայի վերաբերյալ-բավարար  3.Ալավերդի համայնքի կոշտ կենցաղային աղբավայրի ժամանակավոր լոկալիզացիա –100% | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավար,  «Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն»ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | Համայնքի ղեկավար,  «Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն»ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, | | 2018թ. մայիս – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Ալավերդի համայնքի կոշտ կենցաղային աղբավայրի ժամանակավոր լոկալիզացիայի աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում  2. Ալավերդի համայնքի կոշտ կենցաղային աղբավայրի ժամանակավոր լոկալիզացիայի աշխատանքների գնման կազմակերպում  3. Ալավերդի համայնքի կոշտ կենցաղային աղբավայրի ժամանակավոր լոկալիզացիայի աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 3000,00 հազ. դրամ  2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 3  3.«Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի գույք և մեքենա-սարքավորումներ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Ալավերդի համայնքի կարիքների համար աղբարկղների ձեռք բերում և տեղադրում**  **Բնակավայրերը՝ ընդհանուր համայնքային** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ալավերդի համայնքում տեղադրել անհրաժեշտ քանակությամբ աղբամաններ համայնքւ աղբահանությունը արդյունավետ և ամբողջությամբ կազմակերպելու համար | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Ձեռք են բերվել և տեղադրվել կոշտ կենցաղային աղբի համար նախատեսված նոր աղբամաններ – 107 հատ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  Համայնքի ղեկավար, «Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն»ՀՈԱԿ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ,  «Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն»ՀՈԱԿ-ի տնօրեն  **Իրականացումը՝** գնման մրցույթը հաղթած մասնակից | | 2018թ. մարտ – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Համայնքում տեղադրվել են 67 աղբամաններ ևիրականացվում է ամբողջական աղբահանություն | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1. Համայնքում տեղադրված աղբամանների քանակ Առկա աղբամաններ – 414  2.Համայնքում տեղադրվելիք աղբամանների քանակ - 107  3. Ալավերդի համայնքի կարիքների համար աղբարկղների ձեռք բերման և տեղադրման աշխատանքների տևողությունը – 0,5 ամիս  4. Բնակիչների կարծիքը տեղադրված աղբամանների վերաբերյալ - լավ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավար,  «Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն»ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | Համայնքի ղեկավար,  «Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն»ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | 2018թ. մարտ – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Ալավերդի համայնքի կարիքների համար աղբարկղների ձեռք բերման և տեղադրման աշխատանքների գնման կազմակերպում  2. Ալավերդի համայնքի կարիքների համար աղբարկղների ձեռք բերման և տեղադրման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  3.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 5000,00 հազ. դրամ  2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 3  3.ԱՄՆՄԶԳ-ի կողմից ներդրում 3600,00 հազար դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ծրագիր 5. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի գերեզմանատան ցանկապատի կառուցում**  **Բնակավայրերը՝ գ. Աքորի** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի գերեզմանատան պահպանումը | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Իրականացվել է Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի գերեզմանատան ցանկապատում - 100 %-ով | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  Համայնքի ղեկավար, տեղակալ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ,  **Իրականացումը՝** գնման մրցույթում հաղթած մասնակից | | 2018թ. հունիս – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Կազմակերպվել է Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի գերեզմանատան ցանկապատման աշխատանքներ | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի գերեզմանատան ցանկապատման աշխատանքների տևողությունը – 1,5 ամիս  2. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի գերեզմանատան ցանկապատում–100%  3. Ցանկապատված Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի գերեզմանատուն –առկա է  4. Բնակիչների կարծիքը կառուցված ցանկապատի վերաբերյալ - լավ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավար,  տեղակալ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | Համայնքի ղեկավար,  տեղակալ | | 2018թ. հունիս– 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի գերեզմանատան ցանկապատի կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում  2. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի գերեզմանատան ցանկապատի կառուցման աշխատանքների գնման կազմակերպում  3. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի գերեզմանատան ցանկապատի կառուցման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 1000,00 հազ. դրամ  2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 3  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ.**  Զարկ տալ զբոսաշրջության զարգացմանը, պահպանել և բարեկարգել համայնքի զբոսաշրջային հետաքրքրություն ներկայացնող վայրերը | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Համայնք այցելող զբոսաշրջիկների թիվ - 62000 | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի Ագեղցու եկեղեցու ցանկապատի կառուցում**  **Բնակավայրը՝ գ. Աքորի** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարեկարգել և պահպանել համայնքի զբոսաշրջային հետաքրքրություն ներկայացնող վայրերը՝ ապահովելով համայնք այցելող զբոսաշրջիկների թվի աճ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** .  Բարեկարգված և պահպանված են համայնքի զբոսաշրջային հետաքրքրթյուն ներկայացնող վայրերը –առկա է | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ** . ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ, աշխատակազմ  **Իրականացումը՝** գնման մրցույթում հաղթած մասնակից | | 2018թ. հունիս – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**. Կառոցվել է համայնքի Աքորի գյուղի Ագեղցու եկեղեցու ցանկապատ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի Ագեղցու եկեղեցու ցանկապատի կառուցման տևողությունը – 1 ամիս  2. Բնակիչների կարծիքը կառուցված ցանկապատի վերաբերյալ-լավ  3. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղում կառուցված Ագեղցու եկեղեցու ցանկապատի առկայությունը –առկա է | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ, աշխատակազմ | | 2018թ. հունիս – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի Ագեղցու եկեղեցու ցանկապատի կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում  2. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի Ագեղցու եկեղեցու ցանկապատի կառուցման աշխատանքների գնման կազմակերպում  3. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի Ագեղցու եկեղեցու ցանկապատի կառուցման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 1000,00 հազ. դրամ  2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 3  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ծրագիր 2**. **Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման համար մատուցվող ծառայություններ**  **Բնակավայրը՝ ընդհանուր համայնքային** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել համայնք այցելող զբոսաշրջիկների թվի աճ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** .  Համայնք այցելող զբոսաշրջիկների թվի աճ - 3,3%-ով | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ** . Կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ, աշխատակազմ, «Թումանյան աշխարհ» զբոսաշրջային գրասենյակի («Լոռի» տուրիզմի զարգացման հիմնադրամի) տնօրեն  **Իրականացումը՝** «Թումանյան աշխարհ» զբոսաշրջային գրասենյակ («Լոռի» տուրիզմի զարգացման հիմնադրամ) | | 2018թ. փետրվար – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք**  **1**. Համայնք այցելող զբոսաշրջիկների թիվը աճել է - 3,3%-ով | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման համար մատուցվող ծառայությունների իրականացում - այո  2. Բնակիչների կարծիքը զբոսաշրջության զարգացման համար մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ-բավարար  3. Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման համար մատուցվող ծառայությունների տևողություն – 11 ամիս | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ, «Թումանյան աշխարհ» զբոսաշրջային գրասենյակ («Լոռի» տուրիզմի զարգացման հիմնադրամ) | Համայնքի ղեկավար, տեղակալ, աշխատակազմ, «Թումանյան աշխարհ» զբոսաշրջային գրասենյակի («Լոռի» տուրիզմի զարգացման հիմնադրամի) տնօրեն | | 2018թ. փետրվար – 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Համագործակցություն տուրիստական գործակալությունների հետ  2. Զբոսաշրջային այցերի կազմակերպում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ 1470,00 հազ. Դրամ  2. «Թումանյան աշխարհ» զբոսաշրջային գրասենյակի («Լոռի» տուրիզմի զարգացման հիմնադրամի) գույք և տեխնիկա  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |

1. **Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2018թ. Ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1 | Ալավերդու համայնքապետարանի շենք | Ալավերդի Զորավար Անդրանիկի 8/1 | 1510,3 | բավարար | ՏԻՄ գործունեություն |  |
| 2 | Ալավերդու Օ. Գորբունովի անվան մարզադպրոցի շենք | Ալավերդի, Թումանյան փ. 2 | 1301,47 | բավարար | Արտադպրոցական կրթություն |  |
| 3 | Մշակույթի պալատի շենք | Ալավերդի, Սանահին/Սարահարթ, 2/32 ա | 7009,9 | բավարար | Մշակույթ, գրադարան, արվեստ |  |
| 4 | Ալավերդու թիվ 5 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենք | Սանահին թաղամաս, Միկոյանի 5 | 488,0 | անբավարար | Նախադպրոցական կրթություն |  |
| 5 | Ալավերդու թիվ 3 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենք | Ալավերդի, Սանահին կայարան 19/1 | 803,5 | բավարար | Նախադպրոցական կրթություն |  |
| 6 | Ալավերդու թիվ 1 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենք | Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 2ա | 973,2 | բավարար | Նախադպրոցական կրթություն |  |
| 7 | Ալավերդու թիվ 2 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենք | Ալավերդի, Ջրավազանի 7ա | 955,4 | լավ | Նախադպրոցական կրթություն |  |
| 8 | Ալավերդու թիվ 6 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենք | Ալավերդի, Ս/Սարահարթ 2/29ա | 2360,9 | բավարար | Նախադպրոցական կրթություն |  |
| 9 | Ալավերդու թիվ 4 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենք | Ալավերդի, Ս/ Սարահարթ, 1/12ա | 1961,2 | բավարար | Նախադպրոցական կրթություն |  |
| 10 | Նախկին ՄՍԿ-ի շենք | Ալավերդի, Թումանյանի 2ա | 668,5 | անբավարար | Արտադպրոցական ուսուցում |  |
| 11 | Ռ. Մելիքյանի անվան երաքժշտական դպրոցի շենք | Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 103 | 468,9 | լավ | Արտադպրոցական կրթություն |  |
| 12 | Ալավերդու ըմբշամարտի դպրոցի շենք | Ալավերդի, Ս/Սարահարթի 2/32ա | 428,9 | լավ | Արտադպրոցական կրթություն |  |
| 13 | Ալավերդու գեղարվեստի դպրոցի շենք | Ալավերդի, Խուդյակովի 47 | 512,1 | լավ | Արտադպրոցական կրթություն |  |
| 14 | Ալավերդու նախկին թիվ 6 մանկապարտեզի շենք | Ալավերդի, Փիրուզյան թաղամաս | 900,7 | անբավարաար | Չի օգտագործվում |  |
| 15 | Աքորու նախկին գյուղապետարանի վարչական շենք | գ. Աքորի, թիվ 4փ1 | 305,1 | բավարար | ՏԻՄ գործունեություն |  |
| 16 | Աքորու հանդիսությունների սրահ | գ. Աքորի, 4փ թիվ 5 | 31,5 | լավ | հասարակական |  |
| 17 | Հաղպատի նախկին գյուղապետարանի շենք | Գ. Հաղպատ | 82,0 | բավարար | Չի օգտագործվում |  |
| 18 | Հաղպատի մշակույթի տուն | Գ. Հաղպատ | 718,6 | Լավ | Մշակույթ, գրադարան |  |
| 19 | Կաճաճկուտի նախկին գյուղապետարանի շենք | գ. Կաճաճկուտ | 524,4 | բավարար | ՏԻՄ գործունեություն |  |
| 20 | Կաճաճկուտի ակումբ | գ. Կաճաճկուտ | 87,0 | անբավարար | Չի օգտագործվում |  |
| 21 | Ջիլիզայի նախկին գյուղապետարանի շենք | Գ. Ջիլիզա | 524,4 | բավարար | ՏԻՄ գործունեություն |  |
| 22 | Ծաղկաշատի ակումբ | Գ. Ծաղկաշատ | 32,4 | բավարար | Հասարակական |  |
| 23 | Հաղպատի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենք | Գ. Հաղպատ | 657,0 | բավարար | Նախադպրոցական կրթություն |  |
| 24 | Մարդատար ավտոմեքենա ԳԱԶ 31105-120 | Ք. Ալավերդի | - | բավարար | Կոմունալ տնտեսություն | Անհատույց օգտագործման |
| 25 | Բեռնատար ավտոմեքենա Գազ 48321-10 | Ք. Ալավերդի | - | բավարար | Կոմունալ տնտեսություն | Անհատույց օգտագործման |
| 26 | Բեռնատար ավտոմեքենա ԳԱզ 48321-10 | Ք. Ալավերդի | - | բավարար | Կոմունալ տնտեսություն | Անհատույց օգտագործման |
| 27 | Աղբ տեղափոխող բեռնատար ավտոմեքենա ԿՈ 440-02 Գազ 48321-10 | Ք. Ալավերդի | - | բավարար | Կոմունալ տնտեսություն | Անհատույց օգտագործման |
| 28 | Տրակտոր Յումզ 6 լ | Ք. Ալավերդի | - | բավարար | Կոմունալ տնտեսություն | Անհատուց օգտագործման |
| 29 | Տրակտոր Չինվան | Ք. Ալավերդի | - | բավարար | Կոմունալ տնտեսություն | Անհատույց օգտագործման |
| 30 | Բեռնաուղևորատար ՈՒԱԶ 390944 | Ք. Ալավերդի | - | բավարար | Կոմունալ տնտեսություն | Անհատույց օգտագործման |
| 31 | Հատուկ Զիլ ՄԴԿ 432932 | Ք. Ալավերդի | - | բավարար | Կոմունալ տնտեսություն | Անհատույց օգտագործման |
| 32 | Հատուկ ԿՈ 309/65314 | Ք. Ալավերդի | - | բավարար | Կոմունալ տնտեսություն | Անհատույց օգտագործման |
| 33 | Բեռնատար ՍԱԶ-3507 | Ք. Ալավերդի | - | բավարար | Կոմունալ տնտեսություն | Անհատույց օգտագործման |
| 34 | Տրակտոր ԴՏ-75 | Ք. Ալավերդի | - | բավարար | Կոմունալ տնտեսություն | Անհատույց օգտագործման |
| 35 | Բուլդոզեր Տ-170 | Ք. Ալավերդի | - | բավարար | Կոմունալ տնտեսություն | Անհատույց օգտագործման |
| 36 | Տրակտոր Բելառուս 81-1 | Ք. Ալավերդի | - | բավարար | Կոմունալ տնտեսություն | Անհատույց օգտագործման |
| 37 | Տրակտոր ՄՏԶ-82 | Ք. Ալավերդի | - | բավարար | Կոմունալ տնտեսություն | Անհատույց օգտագործման |
| 38 | Աքորու մշակույթի տան շենք | Գ. Աքորի 5փ 2 | 903,6 | բավարար | Մշակույթ, գրադարան |  |
| 39 | Աքորու մանկապարտեզի շենք | Գ. Աքորի, 4փ 30 | 1539,4 | բավարար | Նախադպրոցական կրթություն, արտադպրոցական կրթություն |  |
| 40 | Վարելահողեր | Ք. Ալավերդի | 25,7467 հա | բավարար | Համայնքային սեփականություն | Մասնակի վարձակալություն |
| 41 | Խոտհարքներ | Ք. Ալավերդի | 178,5356 հա | բավարար | Համայնքային սեփականություն | Մասնակի վարձակալություն |
| 42 | Արոտավայրեր | Ք. Ալավերդի | 375,79 հա | բավարար | Համայնքային սեփականություն | Մասնակի վարձակալություն |
| 43 | Վարելահողեր | Գ. Աքորի | 92,3 հա | բավարար | Համայնքային սեփականություն | Մասնակի վարձակալություն |
| 44 | Պտղատու այգի | Գ. Աքորի | 1,68 հա | բավարար | Համայնքային սեփականություն | Վարձակալություն |
| 45 | Խոտհարքներ | Գ. Աքորի | 36.96 | բավարար | Համայնքային սեփականություն | Մասնակի վարձակալություն |
| 46 | Արոտավայրեր | Գ. Աքորի | 1571,66 հա | բավարար | Համայնքային սեփականություն | Մասնակի վարձակալություն |
| 47 | Վարելահողեր | Գ. Կաճաճկուտ | 97,14 հա | բավարար | Համայնքային սեփականություն | Մասնակի վարձակալություն |
| 48 | Պտղատու այգի | Գ. Կաճաճկուտ | 21,93 հա | բավարար | Համայնքային սեփականություն | Վարձակալություն |
| 49 | Խոտհարք | Գ. Կաճաճկուտ | 87,  98 հա | բավարար | Համայնքային սեփականություն | Մասնակի վարձակալություն |
| 50 | Արոտավայրեր | Գ. Կաճաճկուտ | 578,20 հա | բավարար | Համայնքային սեփականություն | Մասնակի վարձակալություն |
| 51 | Վարելահողեր | Գ. Հաղպատ | 189,04 հա | բավարար | Համայնքային սեփականություն | Մասնակի վարձակալություն |
| 51 | Պտղատու այգի | Գ. Հաղպատ | 1,17 հա | բավարար | Համայնքային սեփականություն | վարձակալություն |
| 52 | Խոտհարքներ | Գ. Հաղպատ | 137.97 հա | բավարար | Համայնքային սեփականություն | Մասնակի վարձակալություն |
| 53 | Վարելահողեր | Գ. Ծաղկաշատ | 3,81 հա | բավարար | Համայնքային սեփականություն | Մասնակի վարձակալություն |
| ՝54 | Խոտհարքներ | Գ. Ծաղկաշատ | 31,11 հա | բավարար | Համայնքային սեփականություն | Մասնակի վարձակալություն |
| 55 | Արոտավայրեր | Գ. Ծաղկաշատ | 383,47 հա | բավարար | Համայնքային սեփականություն | Մասնակի վարձակալություն |
| 56 | Մարդատար ավտոմեքենա «Ինֆինիտի» | Գ. Հաղպատ | 1հատ | բավարար | ծառայողական | Օտարում |
| 57 | Մարդատար ավտոմեքենա «Կիա» | Գ. Աքորի | 1 հատ | բավարար | ծառայողական | Օտարում |

1. **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | |
| 1. | Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում | 105684,50 | 105684,50 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **105684,50** | **105684,50** |  | - | - | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
| 1. | Ալավերդի համայնքի հեղեղատարների մաքրում | 2718,94 | 2718,94 | - | - | - | - |
| 2. | Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի 1-ին և 4-րդ փողոցների հեղեղատարների վերանորոգում | 600,00 | 600,00 | - | - | - | - |
| 3. | Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի հենապատերի վերանորոգում | 1200,00 | 1200,00 | - | - | - | - |
| 4. | Ալավերդի համայնքի փողոցների հենապատերի թափված քարերի եվ գլխաքարերի վերականգնում | 9946,98 | 9946,98 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **14465,92** | **14465,92** |  | - | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | |
| 1. | Ալավերդի համայնքի կարիքների համար լուսատուների և հենասյուների ձեռքբերում ու տեղադրում | 11576,16 | 11576,16 | - | - | - | - |
| 2. | Ալավերդի համայնքում արեվային ֆոտովոլտայիկ կայանի /կառուցում/ տեղադրում | 16915,19 | 16915,19 | - | - | - | - |
| 3. | Ալավերդի համայնքի Սանահինի Քարե կամուրջի հարակից տարածքում պուրակի և ճեմուղիների կառուցում և կահավորում | 22615,06 | 22615,06 | - | - | - | - |
| 4. | Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական եվ Սանահին Սարահարթ թաղամասի Գայի փողոցների ճեմուղիների վերանորոգում | 20000,00 | 20000,00 | - | - | - | - |
| 5. | Ալավերդի համայնքի Զորավար-Անդրանիկ փողոցի աստիճանների և աստիճանահարթակի կապիտալ վերանորոգում | 5200,00 | 5200,00 | - | - | - | - |
| 6. | Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների ներկապատում | 10000,00 | 10000,00 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **86306,41** | **86306,41** |  | - | - | - |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | | | |
|  | 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | |
| 1. | Ալավերդի համայնքի Թումանյան փողոցի ճանապարհի կապիտալ վերանորոգում | 289000,00 | - | 289000,00 | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **289000,00** | - | **289000,00** | - | - | - |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | |
| 1. | Ալավերդի համայնքի Սայաթ-Նովա փողոցի նախկին զբոսայգու հարակից տարածքում շուկայի կառուցում | 10000,00 | 10000,00 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **10000,00** | **10000,00** |  | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում | 132661,90 | 132661,90 | - | - | - | - |
| 2. | Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 96241,80 | 96241,80 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **228903,70** | **228903,70** |  | - | - | - |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | |
| 1. | Համայնքում մշակույթի ոլորտի ծառայության մատուցում | 50856,00 | 50856,00 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **50856,00** | **50856,00** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | | | |
| 1. | Ալավերդի համայնքի բնակիչներին առողջարանային բուժման ուղեգրերի տրամադրում | 10000,00 | 10000,00 | - | - | - | - |
| 2. | Առողջության ամրապնդման նպատակով ամառային ճամբարներում Ալավերդի համայնքի երեխաների հանգստի կազմակերպում | 8000,00 | 8000,00 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **18000,00** | **18000,00** |  | - | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | |
| 1. | Ալավերդի համայնքում երեխաների և մեծահասակների համար մարզահրապարակների կառուցում | 13000,00 | 13000,00 | - | - | - | - |
| 2. | Ալավերդի համայնքի Բաղրամյան թաղամասի թիվ 10 դպրոցի խաղահրապարակի նորոգում և արհեստական խոտածածկի կառուցում | 9000,00 | 9000,00 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **22000,00** | **22000,00** |  | - | - | - |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | |
| 1. | Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | 6500,00 | 6500,00 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **6500,00** | **6500,00** |  | - | - | - |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | |
| **1** | 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | |
| 1. | Ալավերդի համայնքում կանաչապատ տարածքների վերականգնում և ընդլայնում | 4997,66 | 4997,66 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **4997,66** | **4997,66** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | |
| 1. | Ալավերդի համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | 88829,80 | 88829,80 | - | - | - | - |
| 2. | Ալավերդու համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող հիմնարկ-ձեռնարկություններում, բազմաբնակարան շենքերի աղբատարների եվ աղբամանների, կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի տարածքներում կրծողասպան եվ միջատասպան աշխատանքներ | 3000,00 | 3000,00 | - | - | - | - |
| **3.** | Ալավերդի համայնքի կոշտ կենցաղային աղբավայրի ժամանակավոր լոկալիզացիա | 3000,00 | 3000,00 | - | - | - | - |
| **4.** | Ալավերդի համայնքի կարիքների համար աղբարկղների ձեռք բերում և տեղադրում | 8600,00 | 5000,00 | - | 3600,00 | - | - |
| **5.** | Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի գերեզմանատան ցանկապատի կառուցում | 1000,00 | 1000,00 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **101947,80** | **101947,80** | - | 3600,00 | - | - |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | |
| 1. | Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի Ագեղցու եկեղեցու ցանկապատի կառուցում | 1000,00 | 1000,00 | - | - | - | - |
| 2. | Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման համար մատուցվող ծառայություններ | 1470,00 | 1470,00 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **2470,00** | **2470,00** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | | |
| 1 | 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ընդհանուրը** | | **934124.0** | **641524.0** | **289000.0** | **3600.0** | **0.0** | **0.0** |

1. **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

Ստորև, ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։

**Աղյուսակ 8․ Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում**  **Բնակավայրերը՝ ընդհանուր համայնքային** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
|  | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ (ըստ հաստիքացուցակի) | 67 |  |  |  |
| Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր | 2 |  |  |  |
| Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցներ | 6 |  |  |  |
| Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների առկա բազաներ | առկա է |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքներ (հազ.դրամ) | 57747,59 |  |  |  |
| Աշխատակազմում առկա համակարգիչներ | 27 |  |  |  |
| Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր | առկա է |  |  |  |
| Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ | 4 |  |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների թիվը (ըստ հաստիքացուցակի) | 67 |  |  |  |
| Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում , % | 3 |  |  |  |
|
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ, %-ով | 3 |  |  |  |
| Հարկային պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ համայնքի կողմից դատարան ներկայացված հայցադիմումների թիվը | 90 |  |  |  |
| Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 3 |  |  |  |
| Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 3 |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքներից հավաքագրում, % | 5 |  |  |  |
| Համայնքապետարանում բնակիչների սպասարկման «մեկ պատուհան» սկզբունքի կիրառումը | Կիրառվում է |  |  |  |
| Սպասարկման կենտրոն դիմող այցելուների թիվը | 1059 |  |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում, % | 5 |  |  |  |
| ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեությունից, մատուցվող ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում (հարցումների հիման վրա), % | 7 |  |  |  |
| ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, % | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 248 |  |  |  |
| Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը | շաբաթը 1 անգամ |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աշխատակազմը բնականոն գործել է, բարելավվել է  բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը, % | 7 |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 22,8 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 105684,5 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.**  **Ալավերդի համայնքի հեղեղատարների մաքրում**  **Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մաքրված հեղեղատարների առկայությունը | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը մաքրված հեղեղատարների վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Հեղեղատարների մաքրման աշխատանքների տևողությունը | 1 ամիս |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում կանխարգելվել է հեղեղների վտանգը, մաքրվել են համայնքի Ջրավազան, Խուդյակով, Բաղրամյան, Էնգելսի փողոցների և Դեբեդ թաղամասի հեղեղատարները չափի միավորը՝ % | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 2718,94 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի 1-ին և 4-րդ փողոցների հեղեղատարների վերանորոգում**  **Բնակավայրերը՝ գ. Աքորի** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված հեղեղատարների առկայությունը | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը վերանորոգված հեղեղատարների վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Հեղեղատարների վերանորոգման աշխատանքների տևողությունը | 1 ամիս |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում կանխարգելվել է հեղեղների վտանգը, վերանորոգվել են համայնքի Աքորի գյուղի հեղեղատարները չափի միավորը՝ % | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 600,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի հենապատերի վերանորոգում**  **Բնակավայրերը՝ գ. Աքորի** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված հենապատերի առկայություն | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը վերանորոգված հենապատերի վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Հենապատերի վերանորոգման աշխատանքների տևողությունը | 1 ամիս |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում կանխարգելվել է քարաթափման և փլուզումների վտանգը, վերանորոգվել են համայնքի Աքորի գյուղի հենապատերը, չափի միավորը՝ % | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 1200,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Ալավերդի համայնքի փողոցների հենապատերի թափված քարերի եվ գլխաքարերի վերականգնում**  **Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Հենապատերի վերականգված քարերի և գլխաքարերի առկայություն | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը վերականգնված հենապատերի թափված քարերի եվ գլխաքարերի վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Հենապատերի թափված քարերի եվ գլխաքարերի վերականգնման աշխատանքների տևողությունը | 2,5 ամիս |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում կանխարգելվել է քարաթափման և փլուզումների վտանգը, վերականգնվել են համայնքի հենապատերի թափված քարերը և գլխաքարերը, չափի միավորը՝ % | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 9946,98 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ալավերդի համայնքի կարիքների համար լուսատուների և հենասյուների ձեռքբերում ու տեղադրում**  **Բնակավայրերը՝ ընդհանուր համայնքային** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տեխնիկա և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Փողոցներում տեղադրված նոր լուսատուների քանակը, հատ | 100 |  |  |  |
| Փողոցներում տեղադրված նոր հենասյուների քանակը, հատ | 50 |  |  |  |
| Նոր ներկված հենասյունների թիվը, հատ | 100 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, չափի միավորը՝ % | 73 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը | 1,5 ամիս |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համալրված գիշերային լուսավորության նոր LED լուսատուների քանակ, հատ | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 11576,16 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ալավերդի համայնքում արեվային ֆոտովոլտայիկ կայանի /կառուցում/ տեղադրում**  **Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցված ֆոտովոլտայիկ կայաններ, հատ | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը կառուցված կայանների վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը | 4 ամիս |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Կառուցված Ֆոտովոլտայիկ կայանների քանակ և հզորություն, հատ /կՎտ | 2 /10կՎտ և 20կՎտ/ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 16915,19 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Ալավերդի համայնքի Սանահինի Քարե կամուրջի հարակից տարածքում պուրակի և ճեմուղիների կառուցում և կահավորում**  **Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցված և կահավորված ճեմուղու և պուրակի առկայությունը | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը բարեկարգված պուրակի և ճեմուղու վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Պուրակի կառուցման և կահավորման տևողությունը | 1,5 ամիս |  |  |  |
| Ճեմուղիների կառուցման և կահավորման տևողությունը | 1,5 ամիս |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ալավերդի համայնքի բնակչության, զբոսաշրջիկների հանգստի պայմանները բարելավվել են, բարեկարգվել է համայնքի Քարե կամուրջի տարածքը, չափի միավորը՝ % | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 22615,06 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական եվ Սանահին Սարահարթ թաղամասի Գայի փողոցների ճեմուղիների վերանորոգում**  **Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական եվ Սանահին Սարահարթ թաղամասի Գայի փողոցների վերանորոգված ճեմուղիների առկայությունը | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը վերանորոգված ճեմուղիենրի վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական եվ Սանահին Սարահարթ թաղամասի Գայի փողոցների ճեմուղիների վերանորոգման տևողությունը | 2,5 ամիս |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական եվ Սանահին Սարահարթ թաղամասի Գայի փողոցների ճեմուղիներ դարձել են հարմարավետ և անցանելի, չափի միավորը՝ % | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 20000,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 5. Ալավերդի համայնքի Զորավար-Անդրանիկ փողոցի աստիճանների և աստիճանահարթակի կապիտալ վերանորոգում**  **Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ալավերդի համայնքի Զորավար-Անդրանիկ փողոցի աստիճանների և աստիճանահարթակի առկայությունը | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը վերանորոգված աստիճանների և աստիճանահարթակի վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ալավերդի համայնքի Զորավար-Անդրանիկ փողոցի աստիճանների և աստիճանահարթակի վերանորոգման տևողությունը | 1,5 ամիս |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ալավերդի համայնքի Զորավար-Անդրանիկ փողոցի աստիճանները և աստիճանահարթակը դարձել են հարմարավետ, անվտանգ և անցանելի, չափի միավորը՝ % | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 5200,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 6. Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների ներկապատում**  **Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան 11 շենքերի ներկապատված տանքիների առկայություն | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը ներկապատված տանքիների վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների ներկապատման տևողությունը | 1,5 ամիս |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ալավերդի համայնքի շենքի տանիքները ներկապատվել են և պաշտպանված են կոռոզիայից, չափի միավորը՝ շենքի տանիք | 11 շենքի տանիք |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 10000,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ալավերդի համայնքի Թումանյան փողոցի ճանապարհի կապիտալ վերանորոգում**  **Բնակավայրերը՝ ք.Ալավերդի** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության կողմից ներդրում | 289000,00 հազ. դրամ |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված Թումանյան փողոցի ճանապարհի երկարությունը, կմ | 2.5 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված հանդամիջյան ճանապարհների անցանելիության վիճակից, % | 100 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը | 4 ամիս |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է Ալավերդի քաղաքի Թումանյան փողոցի 2,5 կմ երկարությամբ ճանապարհներով երթևեկելու ծառայության մատուցումը, %-ով | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 289000,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ալավերդի համայնքի Սայաթ-Նովա փողոցի նախկին զբոսայգու հարակից տարածքում շուկայի կառուցում**  **Բնակավայրը՝ Ընդհանուր համայնքային** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում/այո, ոչ/ | այո |  |  |  |
| Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ալավերդի համայնքում շուկայի առկայություն | Առկա է |  |  |  |
| Շուկայում սանհանգույցի առկայությունը | Առկա է |  |  |  |
| Շուկայում լուսավորության համակարգի առկայությունը | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը շուկայի ծառայության վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը | 2 ամիս |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Շուկան կառուցվել է, համայնքի բնակչությունը հնարավորություն ունի իրացնելու արտադրված գյուղմթերքները, այո/ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 10000,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում**  **Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի, գ. Աքորի, գ. Հաղպատ** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ | 121 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակիցների թիվը | 121 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների մանկավարժների թիվը | 52 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը | 20 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը | 482 |  |  |  |
| Մեկ երեխայի հաշվով սննդի օրական ծախսերը, դրամ | 289 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին | ամբողջությամբ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 248 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տարեկան ջեռուցման օրերի թիվը | 120 |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը, % | 93,2 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 132661,90 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում**  **Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի, գ. Աքորի** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Ալավերդի համայնքի արտադպրոցական ուսումնական հաստատություններում աշխատոքների թիվ | 92 |  |  |  | |
| Ալավերդի համայնքի արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների շենք և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցների թիվը | 92 |  |  |  | |
| ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը | 524 |  |  |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | բավարար |  |  |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 248 |  |  |  | |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքային ՀՈԱԿ-ների գործունեությամբ ապահովվել է համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը, % | 87 |  |  |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 96241,80 |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում մշակույթի ոլորտի ծառայության մատուցում**  **Բնակավայրը՝ ընդհանուր համայնքային** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ | 58 |  |  |  |
| ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՀՈԱԿ-ների աշխատակիցների թիվը | 58 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 248 |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մշակութային ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը, % | 78 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 50856,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ալավերդի համայնքի բնակիչներին առողջարանային բուժման ուղեգրերի տրամադրում**  **Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Հանգիստը և բուժումը կազմակերպած բանկիչներ | 52 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Բնակիչների հանգստի կազմակերպման օրերի թիվ | 12 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակիչների հանգիստը և բուժումը առողջարանային բուժման ուղեգրերի տրամադրման միջոցով, մարդ | 52 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 10000,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Առողջության ամրապնդման նպատակով ամառային ճամբարներում Ալավերդի համայնքի երեխաների հանգստի կազմակերպում**  **Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ամառային ճամբարներում հանգիստը կազմակերպած երեխաներ | 133 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Երեխաների հանգստի կազմակերպման օրերի թիվ | 10 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի երեխաների հանգիստը ամառային ճամբարներում, մարդ | 133 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 8000,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ալավերդի համայնքում երեխաների և մեծահասակների համար մարզահրապարակների կառուցում**  **Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ալավերդի համայնքում երեխաների և մեծահասակների համար կառուցված մարզահրապարակների առկայությունը | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը կառուցված մարզահրապարակների վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ալավերդի համայնքում երեխաների և մեծահասակների համար մարզահրապարակների կառուցման տևողությունը | 2 ամիս |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի երեխաների և մեծահասակների համար ֆիզիկական դաստիարակությունով և ֆիզիկական կուլտուրայով զբաղվելը դարձել է մատչելի, % | 73 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 13000,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ալավերդի համայնքի Բաղրամյան թաղամասի թիվ 10 դպրոցի խաղահրապարակի նորոգում և արհեստական խոտածածկի կառուցում**  **Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նորոգված խաղահրապարակի և արհեստական խոտածածկի առկայությունը | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը նորոգված խաղահրապարակի և կառուցված խոտածածկի վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ալավերդի համայնքի Բաղրամյան թաղամասի թիվ 10 դպրոցի խաղահրապարակի նորոգման և արհեստական խոտածածկի կառուցման տևողությունը | 1 ամիս |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի Բաղրամյան թաղամասի երեխաների համար սպորտով զբաղվելը դարձել է մատչելի, %-ով | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 9000,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին**  **Բնակավայրերը՝ Ընդհանուր համայնքային** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակիցների՝ հանձնաժողովի առկայություն, այո/ոչ | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 273 |  |  |  |
| Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումների քանակը ներկայացրածների թիվը | 273 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին /վատ, բավարար, լավ/ | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը, % | 80 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 6500.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ալավերդի համայնքում կանաչապատ տարածքների վերականգնում և ընդլայնում**  **Բնակավայրը՝ ք. Ալավերդի** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերականգնված և ընդլայնված կանաչապատ տարածքների առկայությունը | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը վերականգնված և ընդլայնված կանաչապատ տարածքների վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Կանաչապատ տարածքների վերականգնման և ընդլայնման տևողությունը | 1 ամիս |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Վերականգնվել և ընդլայնվել են համայնքում կանաչապատ տարածքները, հա | 0,055 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 4997,66 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում**  **Բնակավայրերը՝ ընդհանուր համայնքային** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ | 54 |  |  |  |
| «Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի գույք և մեքենա-սարքավորումներ | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Աղբահանության համար գանձված վճարների գումարը, հազ.դրամ | 18600,00 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը | 35 |  |  |  |
| Աղբատար մեքենաների թիվը | 4 |  |  |  |
| Աղբամանների թիվը | 414 |  |  |  |
| Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը, դրամ | 150 |  |  |  |
| Համայնքում իրականացված աղբահանության ծավալը՝ տարեկան կտրվածքով, տոննա | 1100 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | լավ |  |  |  |
| Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին | ամբողջությամբ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (ամսվա կտրվածքով),   * գյուղերում * Ալավերդի քաղաքում | * ըստ գրաֆիկի * շուրջօրյա |  |  |  |
| Սանիտարական մաքրման ծառայության մատուցման հաճախականությունը (ամսվա կտրվածքով) | Ըստ գրաֆիկ-ժամանակացույցի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում, %-ով | 92 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 88829,80 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ալավերդու համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող հիմնարկ-ձեռնարկություններում, բազմաբնակարան շենքերի աղբատարների եվ աղբամանների, կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի տարածքներում կրծողասպան եվ միջատասպան աշխատանքներ**  **Բնակավայրերը՝ ք. Ալավերդի, գ. Աքորի, գ. Հաղպատ** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ալավերդու համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող հիմնարկ-ձեռնարկություններում, բազմաբնակարան շենքերի աղբատարների եվ աղբամանների, կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի տարածքներում կրծողասպան եվ միջատասպան աշխատանքներ, % | 100 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը կրծողասպան եվ միջատասպան աշխատանքների վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ալավերդու համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող հիմնարկ-ձեռնարկություններում, բազմաբնակարան շենքերի աղբատարների եվ աղբամանների, կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի տարածքներում կրծողասպան եվ միջատասպան աշխատանքների տևողությունը | 0,5 ամիս |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Իրականացվել են կրծողասպան և միջատասպան աշխատանքներ Ալավերդու համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող հիմնարկ-ձեռնարկություններում, բազմաբնակարան շենքերի աղբատարների եվ աղբամանների, կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի տարածքներում, %-ով | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 3000,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Ալավերդի համայնքի կոշտ կենցաղային աղբավայրի ժամանակավոր լոկալիզացիա**  **Բնակավայրերը՝ ընդհանուր համայնքային** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| «Ալավերդու համայնքային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի գույք և մեքենա-սարքավորումներ | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ալավերդի համայնքի կոշտ կենցաղային աղբավայրի ժամանակավոր լոկալիզացիա, % | 100 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը կոշտ կենցաղային աղբավայրի ժամանակավոր լոկալիզացիայի վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ալավերդի համայնքի կոշտ կենցաղային աղբավայրի ժամանակավոր լոկալիզացիա աշխատանքների տևողությունը | 2,5 ամիս |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Իրականացվել է ժամանակավոր լոկալիզացիա Ալավերդի համայնքի կոշտ կենցաղային աղբավայրում, %-ով | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 3000,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Ալավերդի համայնքի կարիքների համար աղբարկղների ձեռք բերում և տեղադրում**  **Բնակավայրերը՝ ընդհանուր համայնքային** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ԱՄՆՄԶԳ /USAID/ -ի կողմից ներդրում | 3600.0 հազ. դրամ |  |  |  |
| Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում տեղադրված աղբամանների քանակ | 414 |  |  |  |
| Համայնքում տեղադրվելիք աղբամանների քանակ | 107 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը տեղադրված աղբամանների վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ալավերդի համայնքի կարիքների համար աղբարկղների ձեռք բերման և տեղադրման աշխատանքների տևողությունը | 0,5 ամիս |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ձեռք են բերվել և տեղադրվել կոշտ կենցաղային աղբի համար նախատեսված նոր աղբամաններ , հատ | 107 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝   * համայնքի բյուջեի միջոցներ * ԱՄՆՄԶԳ /USAID/ -ի կողմից ներդրում | 5000,00  3600,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 5. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի գերեզմանատան ցանկապատի կառուցում**  **Բնակավայրերը՝ գ. Աքորի** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի գերեզմանատան ցանկապատում, % | 100 |  |  |  |
| Ցանկապատված Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի գերեզմանատուն | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը կառուցված ցանկապատի վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի գերեզմանատան ցանկապատման աշխատանքների տևողությունը | 1,5 ամիս |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Իրականացվել է Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի գերեզմանատան ցանկապատում, %-ով | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 1000,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի Ագեղցու եկեղեցու ցանկապատի կառուցում**  **Բնակավայրը՝ գ. Աքորի** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղում կառուցված Ագեղցու եկեղեցու ցանկապատի առկայությունը | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը կառուցված ցանկապատի վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ալավերդի համայնքի Աքորի գյուղի Ագեղցու եկեղեցու ցանկապատի կառուցման տևողությունը | 1 ամիս |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարեկարգված և պահպանված են համայնքի զբոսաշրջային հետաքրքրթյուն ներկայացնող վայրերը | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 1000,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման համար մատուցվող ծառայություններ**  **Բնակավայրը՝ ընդհանուր համայնքային** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Թումանյան աշխարհ» զբոսաշրջային գրասենյակի («Լոռի» տուրիզմի զարգացման հիմնադրամի) գույք և տեխնիկա | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման համար մատուցվող ծառայությունների իրականացում, այո/ոչ | այո |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը զբոսաշրջության զարգացման համար մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ /վատ, բավարար, լավ/ | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման համար մատուցվող ծառայությունների տևողություն | 11 ամիս |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնք այցելող զբոսաշրջիկների թվի աճ, %-ով | 3,3 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 1470,00 |  |  |  |